## October 20th
Details | Category | Contents | Details
Thailand | Characters | 2 Dino Women Character (CT Force/Free Lebels 1종씩)
| Sysytem | 동영상 촬영 기능
Indonesa | Items | 공룡마스크
Russia | Mode/Stages | D Break Down (공룡모드 전용맵)
| Characters | Elite (강화공룡)
| Weapons | L86 (주무기/기관총)
WP Smoke Plus (투척무기)
Turkey | Mode/Stages | Dinosaurs - Touch down (공룡모드) Breeding Nest (공룡모드 전용맵)
| Weapons | CheyTac M200((주무기/저격소총)
RPD (주무기/기관총)
Bone Knife(근접무기)
Smoke Plus (투척무기)
| Characters | T-rex(기본 공룡)
Raptor(기본 공룡)
| Items/Mission Card | Human Tutorial MissionCard (공룡모드 인간 튜토리얼 임무카드)
Dino Tutorial MissionCard (공룡모드 공룡 튜토리얼 임무카드)
Kurban Bayram (쿠르반 바이람) 이벤트 임무카드
Brazil | Mode/Stages | D Break Down (공룡모드 전용맵)
| Weapons | M4 SR-16 Lv1 M4 SR-16 Lv2 M4 SR-16 Lv3 M4 SR-16 F.C M4 SPR Lv1 M4 SPR Lv2 M4 SPR Lv3 M4 CQB-R Lv1 M4 CQB-R Lv2 M4 CQB-R Lv3 | M4A1 supply kit 구성 무기
Smoke Plus (투척무기)
| Characters | Tank (강화공룡)
| Items/Mission Card | M4A1 supply kit (뽑기 아이템)
MASK 2종 (MEMES)
Latin America | Mode/Stages | Macchu Picchu (단체전)
| Weapons | RPD (주무기/기관총)
Flash Bang Plus (투척무기)
North America | Mode/Stages | Safari (단체전)
| Weapons | SVU (주무기/저격소총)
HK69 (보조무기/유탄발사기)
| Sysytem | 동영상 촬영 기능
Italy | Mode/Stage | Desert Camp (단체전)
| Weapons | VSK94 (주무기/저격소총)
|  | R.B 454 SS2M R.B 454 SS5M R.B 454 SS8M R.B 454 SS8M+S | RagingBull 454 Supply Kit 구성 무기
| Items/Mission Card | RagingBull 454 Supply Kit (뽑기 아이템)
Philippines | Mode/Stage | Hospital (폭파미션)
| Weapons | G36C SL (주무기/돌격소총)
MP7 SL (주무기/기관단총)
Dragunov CS. (주무기/저격소총)
SPAS-15 Sl. (주무기/샷건)
P99&HAK Sl (주무기/보조무기)
| Items/Mission Card | PtPlus130 (포인트 130%)
QuickChangeWeapon (빠른 무기교체)
Commission Mission (사관임무카드)
| So on | 유저 닉네임 생성 후 지급 품목 변경 1. K1 (기본형/영구) [기존 개수제 K1의 경우 일괄 삭제처리] 지급 2. Point 5000 지급 필리핀 페이레터로 빌링연동 변경 작업
기타 기능/Server | 전국가 공통 | 터키를 제외한 타국가의 경우 지난 빌드 시 적용되었던 할로윈임무카드는 삭제하지 않고 할로윈 이벤트를 진행 할 수 있도록 유지시킴
블랙팬져 최적화(히트 컬리젼 최적화 / 패킷 잘못 전송되는 문제) 수정 후 전국가 적용
러시아에 수정되었던 컬리전 버그 전국가 수정 1. 블로우시티 전에 수정되었던 컬리전 버그였지만 맵이 버그가 수정되기전으로 돌아가서 나온 버그입니다. 2. 다운타운 전에 수정되었던 버그이지만 수정되기전으로 돌아가서 나온 버그입니다. 3. 도서관 도서관이 전체적으로 Hit컬리전이 위로 올라가서 맵전체적으로 틈이 생겼습니다. 4. 업타운 탈출지점에서 캐릭터가 들어가는 버그도 전에 막혀있던 버그였지만 수정되기전으로 돌아가서 나온 버그입니다. 맵 중앙에서 위쪽에 장갑차가 있는데 그 옆에 있는 박스가 존재합니다. 그 박스에서 공룡들끼리 밟고 옥상으로 올라갈수 있습니다. 업타운 전체적으로 옥상들의 SM컬리전 박스를 아주 높게 올려야할것같습니다. 5. 페이스락 벽에 붙어서 지나가면 컬리전에 캐릭터가 걸려서 멈추는 위치입니다.(두 동명상은 같은 이슈) 참고 링크 - http://redmine.zepetto.biz/issues/9085
October 20th One-Build Contents List by Publishers

## October 13th
Details | Category | Contents | Details
Thailand | Mode/Stages | Safari (단체전)
Sand Storm (폭파미션)
| Weapons | SVU (주무기/저격소총)
HK69 (보조무기/유탄발사기)
Indonesia | Weapons | Holloween Knuckle (이벤트 근접무기) | 9월 15일 빌드로 전달
| Items/Mission Card | Holloween Medic kit (이벤트 회복무기)
Holloween Mission card (이벤트 임무카드)
기타 기능/Server | 전국가 공통 | 지난 빌드에 추가되었던 할로윈임무카드는 삭제하지 않고 할로윈 이벤트를 진행 할 수 있도록 유지시킴
October 13th One-Build Contents List by Publishers

## September 15th
Details | Category | Contents | Details
Thailand | Mode/Stages | Midtown | 기존 다운타운 2 삭제 무방 - 서비스에 없음
단체전 3분 추가(시간선택)
| Weapons | L86 | HK45에서 L86으로 대체
Holloween Knuckle
| Items/Mission Card | Holloween Medic kit | 기존 메디컬 킷을 텍스쳐 수정으로 이벤트 용으로 지급 됩니다.
|  | Holloween Mission card | 개발 진행상황 확인 필요
Indonesia | 전달 없음 7월 22일 빌드에 Jackhammer 추가 - 별도 레드마인으로 진행 Holloween 이벤트 관련 컨텐츠 추가 필요할 수 있음 - 기존 빌드에 추가 가능한지 확인 런처 리뉴얼 관련 확인
Russia | Mode/Stages | Sand Storm
| Characters | Acid (강화공룡)
| Weapons | SVU
탄도단검
강화 Flash Bang
Holloween Knuckle
PBTN Champion Beret
| Items/Mission Card | Holloween Medic kit
Holloween Mission card
Turkey | Mode/Stages | Sand Storm
| Weapons | RPD
Ballistic Knife
Holloween Knuckle
| Items/Mission Card | Holloween Mission card
Brazil | Mode/Stages | Shopping Center
| Weapons | RPD
Ballistic Knife
Holloween Knuckle
| Items/Mission Card | Holloween Mission card
Latin America | Mode/Stages | Shopping Center
| Weapons | Pindad SS V4
Pindad SS R5
Holloween Knuckle
| Items/Mission Card | Holloween Mission card
North America | Foundation | UI Renewal
| Mode/Stages | Sand Storm
| Characters | Elite
| Weapons | L86 | HK45에서 L86으로 대체
Holloween Knuckle
| Items/Mission Card | Holloween Mission card
|  | Holloween Medic Kit | 기존 메디컬 킷을 텍스쳐 수정으로 이벤트 용으로 지급 됩니다.
Italy | Mode/Stage | ShoppingCenter(폭파미션)
| Weapons | Pindad SS R5
Pindad SS V4
Holloween Knuckle
| Items/Mission Card | Holloween Mission card
M4A1 Supply kit
Shorten Respawn 100%
Mega HP 10%
Philippines | Mode/Stage | Luxville
Blow City
| Weapons | Holloween Knuckle
| Items | Mega HP 5%
Hollow Point Ammo
Bullet Proof Vest / plus
Quick Change Weapon
Mini Bomb
Mega Bomb
Giga Bomb
WeaponCrate (노랑)
WeaponCrate 2 (파랑)
| Mission Card | Holloween Mission card
| ETC | 호칭관련 변경 | 4종 무기 호칭 무기 자동 지급에서 제외 호칭 이미지 수정
기타 기능/Server | 전국가 공통 | 런처 리뉴얼 (PB런처 제공 국가만)
추가 기능 개발 상황 확인 필요
|  | 인게임 투표기능 데이터 로딩방식 변경 | 렉 발생되지 않도록 수정
September 15th One-Build Contents List by Publishers

## August 12th
Details | Category | Contents | Details
Thailand | Characters | Elite
| Weapons | Jackhammer Aug A3 Blue(PBTN 이벤트 임무카드 보상) 1D
| ETC | PBTN 이벤트 임무카드 PBTN 마스크(상점판매) 컬러닉네임(PBTN참가상으로 지급) 단체전 3분 추가(시간선택)
Indonesia | Mode/Stages | FaceRock | [7월 22일 빌드 기준] 리소스는 7월 22일 빌드에 포함됨 기능 설정과 QA만 필요함
보급기지
샌드스톰 (폭파, 샷건)
너클전
| Characters | Acid
| Weapons | 강화스모크
강화 WP 스모크
탄도단검
| ETC | 런처 리뉴얼
Russia | Mode/Stages | FaceRock
| Characters | Tank
| Weapons | RPD
강화스모크
Turkey | Mode/Stages | 쇼핑센터(폭파미션)
| Weapons | Pindad SS2-V4
| Items | Point Bomb
Million Points Bomb
Million Points Bomb set
Brazil | Characters | Acid
| Weapons | Fang Blade (근접무기, DM)
VSK94
Latin America | Mode/Stages | FaceRock
| Characters | Tank
| Weapons | RPD
강화스모크
North America | Mode/Stages | Supply Base (보급기지)
| Characters | Acid
| Weapons | Jackhammer
탄도단검
Italy | Weapons | M4A1 G
PSG1 G
| Items | Point Bomb
Million Points Bomb
Million Points Bomb set
Philippines | Mode/Stage | Helispot
| Weapons | Glock18
Combat Machete
| Items | Shorten Respawn 100%
Point 150%
Point Bomb
Million Points Bomb
Million Points Bomb set
| ETC | 투표 후 강퇴 기능
임의 퇴장(이탈)시 패널티 적용
아이템 시간 단위 표시
자동 팀밸런스
계급 상승 시 추가 benefit 제공
기타 기능 / Server | 전국가 공통 | PBTN 챔피온 베레모(태국, 러시아, 인도네시아)
August 12th One-Build Contents List by Publishers

## July 22nd
Details | Category | Contents | Details
Thailand | Characters | 강화공룡 Acid
| Weapons | 탄도단검
강화 Flash Bang
| ETC | 투표 후 강퇴 기능
Indonesia | Mode/Stages | 공룡모드 탈출미션 | 그외 리소스 추가
|  | Breeding Nest (공룡) | FaceRock
|  | D Break down (공룡) | 보급기지
|  | D Uptown (공룡) | 샌드스톰 (폭파, 샷건)
|  | Safari | 너클전
| Characters | 기본 공룡 2종 (T-rex/ 랩터) | 액시드
스팅 (공룡)
탱크 (공룡)
| Weapons | CheyTac M200((주무기) | 강화스모크
|  | RPD (주무기) | 강화 WP 스모크
|  | BarettM82A1 (주무기) | 탄도단검
Bone Knife(근접무기, DM)
Fang Blade (근접무기, DM)
Keris (근접무기)
| Headgear/Items | Skull Helmet
| Mission Card | 독립기념일 기념 미션카드 - Keris 보상
공룡 튜토리얼 미션카드
공룡 2nd 미션카드
공룡 3rd 미션카드
| ETC | 투표 후 강퇴 기능
런처 리뉴얼 (별도 전달)
Russia | Mode/Stages | D Uptown (공룡)
| Weapons | SPAS 15 MSC
| Mission Card | 공룡 2nd 미션카드
| ETC | 투표 후 강퇴 기능
Turkey | Mode/Stages | Black Panther
| Weapons | SPAS 15 MSC
| Items | 경험치 200%
포인트 200%
Shorten Respawn 100%
| ETC | 투표 후 강퇴기능
Brazil | Mode/Stages | D Uptown (공룡)
| Mission Card | 공룡 2nd 미션카드
| ETC | 투표 후 강퇴 기능
Latin America | 빌드 전달 없음
North America | Mode/Stages | D Break down (공룡)
| Characters | 강화공룡 Tank
| Weapons | RPD (주무기)
강화스모크
| Items | Point Bomb
Million Points Bomb
Million Points Bomb set
| Mission Card | 공룡모드 3rd 미션카드
숙련자용 미션카드
| ETC | [서버] 로그인 연동 수정 - 추가 개발
Italy | Item | 경험치 150%
포인트 150%
적군 무기 조달
폭파무기 슬롯 추가 (Increase Grenade Slot)
Respawn 50%
방탄 조끼
HP 5%
Point Bomb
Million Points Bomb
Million Points Bomb set
투표 후 강퇴 기능
기타 기능 / Server | 전국가 공통 | 탈출미션 게임 룰 리뉴얼
아이템 기간 시간단위 표시
임의 퇴장(이탈) 시 패널티 적용
자동 팀밸런스
July 22nd One-Build Contents List by Publishers

## June 10th
Details | Category | Contents | Details
Thailand | Mode / Stage | 보급기지 (단체전) | 바로가기
| Character | Tank (강화공룡, DM) | 바로가기
| Weapons | RPD | 바로가기
|  | 강화스모크 (DM) | 바로가기
1. Gold Master Mission [G] Pindad SS1-R5 Carbine [G] Pindad SS2-V4 Para Sniper [G] Dual Mini Uzi [G] FAMAS G2 Commando
2. E-Sport Master Mission [ES] AUG-A3 [ES] Kriss SV [ES] L115A1 [ES] FAMAS G2 Commando
| Items | Point Bomb | 바로가기
Million Points Bomb
Million Points Bomb set
| Mission card | Master Mission Card | 바로가기
Indonesia | Protective gears & Items | 2주년 이벤트 기념 Mask
| Mission card | 2주년 기념 미션카드
Russia | Mode / Stage | Shopping Center (Stage)
Dinosaurs - Touch down (Dino Mode)
Breeding Nest (Dino Stage)
| Character | Sting (Cash Dinosaurs) | 바로가기
| Weapons | VSK94
|  | CheyTac M200 | 바로가기
|  | Bone Knife | 바로가기
| Protective gears & Items | Skull helmet (DM) | 바로가기
|  | Point Bomb | 바로가기
Million Points Bomb
Million Points Bomb set
| Mission card | Dino Tutorial Mission Card
Turkey | Mode / Stage | Hospital
| Weapon | Kriss S.V. G. | 바로가기
L115A1 G.
Glock 18
K413
F2000 S
PSG-1 S.
M-7 G.
| Protective gears & Items | C4 speed up | 바로가기
MegaHP (%10)
Shorten respawn 100%
M4 Supply Kit
|  | Panda Mask | 바로가기
Brazil | Mode / Stage | Dinosaurs - Touch down (Dino Mode)
Breeding Nest (Dino Stage)
| Character | Sting (강화공룡) | 바로가기
| Weapons | AK SOPMOD CG(캐쉬) | 바로가기
G36C SI(캐쉬)
M4A1 G(캐쉬)
L115A1 G (캐쉬)
PSG-1 G (캐쉬)
Dual Desert Eagle D
Dual Desert Eagle G.
|  | Pindad SS V4 | 바로가기
Pindad SS R5
|  | Bone Knife(근접무기) | 바로가기
| Protective gears & Items | Skull helmet (DM) | 바로가기
|  | 경험치 200% | 바로가기
포인트 200%
| Mission card | 공룡 튜토리얼 임무카드
Latin America | Weapons | M4A1 S | 바로가기
AK SOPMOD D
MP7 S
P90 M.C.S
SSG-69 S
L115A1 D
|  | CheyTac M200 (주무기) | 바로가기
|  | Clot Python G | 바로가기
Dual Handgun D
Amok Kukri D
K-413 Dual Granade
North America | Weapons | Fang Blade(DM) | 바로가기
| Character | Sting (DM, 강화공룡) | 바로가기
| Protective gears | 국가 마스크 3종 (US, Canada, UK) | 바로가기
| ECT | 로그인 인증 방식 변경
기타 기능 / Server (전국가 공통) | 기타 기능 / Server (전국가 공통) | 웹툴 - KPI 추가 지표(BU, GRU, New GRU) 추가
|  | 공룡모드 터치다운 배경음악 리뉴얼 | 파일변경
June 10th One-Build Contents List by Publishers

## 20th May
Details | Category | Contents | Details
Thailand | Mode / Stage | Knuckle Mode (너클전)
브레이크다운 (공룡모드)
| Weapon | 2 Knuckle (너클 2종)
| Mission card | 공룡모드 임무카드 (3rd)
아바 출시대비 임무카드
Indonesia | 일괄 업데이트로 업데이트플랜 변경 협의 중 (업데이트 시 체게바라 세트들)
Russia | Weapons | VZ52 (주무기, 체게바라) | 판매방식 퍼블리셔와 협의 필요 체게바라 3종 세트 * 혁명 : AK47 Full custom, UZI, 칼교차베레모, 강화헤드기어플러스, 12500 Points * 돌격 : Vz.52, Colt 45, 빨간별 베레모, 강화헤드기어, 12500 Points * 저격: Winchester M70, IMI UZI, 노란별 베레모, 강화 헤드기어, 12,500 Points
Winchester M70 (주무기, 체게바라)
AK 47 Full Custum (주무기, 체게바라)
Colt 45 (보조무기, 체게바라)
Uzi IMI 9 mm (보조무기, 체게바라)
| Protective gears | 칼교차 베레모 (체게바라)
빨간별 베레모 (체게바라)
노란별 베레모 (체게바라)
카우보이 모자 (체게바라)
| Mission card | Che Guevara mission card
Turkey | Mode / Stage | Kick Point
| Weapon | VZ52 (주무기, 체게바라) | 판매방식 퍼블리셔와 협의 필요 체게바라 3종 세트 * 혁명 : AK47 Full custom, UZI, 칼교차베레모, 강화헤드기어플러스, 12500 Points * 돌격 : Vz.52, Colt 45, 빨간별 베레모, 강화헤드기어, 12500 Points * 저격: Winchester M70, IMI UZI, 노란별 베레모, 강화 헤드기어, 12,500 Points
Winchester M70 (주무기, 체게바라)
AK 47 Full Custum (주무기, 체게바라)
Colt 45 (보조무기, 체게바라)
Uzi IMI 9 mm (보조무기, 체게바라)
| Protective gears | 칼교차 베레모 (체게바라)
빨간별 베레모 (체게바라)
노란별 베레모 (체게바라)
카우보이 모자 (체게바라)
| Mission card | Che Guevara Mission card
Brazil | Mode / Stage | Kick Point
| Weapons | VZ52 (주무기, 체게바라) | 판매방식 퍼블리셔와 협의 필요 체게바라 3종 세트 * 혁명 : AK47 Full custom, UZI, 칼교차베레모, 강화헤드기어플러스, 12500 Points * 돌격 : Vz.52, Colt 45, 빨간별 베레모, 강화헤드기어, 12500 Points * 저격: Winchester M70, IMI UZI, 노란별 베레모, 강화 헤드기어, 12,500 Points
Winchester M70 (주무기, 체게바라)
AK 47 Full Custum (주무기, 체게바라)
Colt 45 (보조무기, 체게바라)
Uzi IMI 9 mm (보조무기, 체게바라)
| Protective gears | 칼교차 베레모 (체게바라)
빨간별 베레모 (체게바라)
노란별 베레모 (체게바라)
카우보이 모자 (체게바라)
| Items | Mega HP 10%
| Mission card | Che Guevara Mission card
Latin America | Stage/Mode | Kick Point | 클라이언트 팩킹/용량 확인 후 분할 패치여부 확인 및 리소스 분리해서 전달 필요
공룡모드 터치다운 (Mode)
Uptown(공룡모드)
Breeding Nest (DM mode)
| Character | 스팅
| Weapons | BarettM82A1 (주무기, DM)
Fang Blade (근접무기, DM)
bone Knife (근접무기, DM)
| Items | Skull Helmet
리스폰 단축 100%(Decrease respawn time 100%)
경험치 150% (Exp 150%)
Mega Bomb
| Mission card | 공룡 튜토리얼 미션카드
공룡 미션카드 (2nd)
North America | Mode / Stage | Uptown(공룡모드)
Face Rock (북미명 별도)
| Weapons | BarettM82A1 (Primary, DM)
SPAS 15 MSC
|  | VZ52 (주무기, 체게바라) | 판매방식 퍼블리셔와 협의 필요 체게바라 3종 세트 * 혁명 : AK47 Full custom, UZI, 칼교차베레모, 강화헤드기어플러스, 12500 Points * 돌격 : Vz.52, Colt 45, 빨간별 베레모, 강화헤드기어, 12500 Points * 저격: Winchester M70, IMI UZI, 노란별 베레모, 강화 헤드기어, 12,500 Points
Winchester M70 (주무기, 체게바라)
AK 47 Full Custum (주무기, 체게바라)
Colt 45 (보조무기, 체게바라)
Uzi IMI 9 mm (보조무기, 체게바라)
| Protective gears | 칼교차 베레모 (체게바라)
빨간별 베레모 (체게바라)
노란별 베레모 (체게바라)
카우보이 모자 (체게바라)
Tiger Mask
Jester BW Mask
| Mission card | Dinosaurs Mode Mission card(2nd)
Che Guevara Mission card
기타 기능 / Server (전국가 공통) | 기타 기능 / Server (전국가 공통) | 자동팀밸런스 기능 추가
아이템 사용 해제(삭제) 기능 추가
파괴미션에서 칼전되지 않도록 수정
연기 콘텐츠 | Character | Tank
| Weapon | RPD (Primary)
L86 LSW
May 20 One-Build Contents List by Publishers

## April 29th
Publishers | Category | Contents | Details
Thailand | Weapon | SPAS 15 MSC
BarettM82A1 (주무기, DM)
| Mode / Stage | Face Rock (=러쉬모어, 단체)
| Characters | 스팅(강화 공룡)
Indonesia | Weapon | SPAS 15 MSC
Kriss Batik Edtion
AK 47 Full Custom (주무기, 체게바라)
Winchester M70 (주무기, 체게바라)
Uzi IMI (보조무기, 체게바라)
| Protective gears | 칼교차 베레모 (체게바라)
노란별 베레모 (체게바라)
Russia | Weapon | Pindad SS1-R5
Pindad SS2-V4
| Mission card | 승전기념일 미션카드 - 보상 재공유 예정
Turkey | Weapon | G36C Sl
K-201
L115A1 Black.
AUG A3 Black
P-90 MC S.
Dual D-Eagle G.
| Mode / Stage | MidTown
DownTown
Blow City
| Protective gears | Jewel Pink Mask
Alien Red Eyes
| Items | 무적시간 증가(Invulnerability increase)
리스폰 단축 50%(Decrease respawn time %50)
메가봄 (MegaBomb)
클랜전적 초기화 (Reset clan win/lose)
Brazil | Mode / Stage | 데저트 캠프 (Desert Camp)
| Items | Mega HP 5% (MegaHP 5)
C4 스피드 업 (C4SpeedKit)
빠른 무기교체 (QuickChangeWeapon)
빠른 재장전 (QuickChangeMagazine)
적군 무기 조달 (GetDroppedWeapon)
경험치 150% (XpPlus150)
포인트 150% (XpPlus150)
리스폰 단축 50%(Decrease respawn time 50%)
리스폰 단축 50%(Decrease respawn time 100%)
Latin America | Stage/Mode | 블랙팬저
데저트 캠프
병원
| Protective gears | Metal Bullet Proof 20%
Reinforce Headgear Plus
Target Tracking Headgear
Two Tone Mask
Alien Blue Eyes
Alien Red Eyes
Death Mask
Jason Mask
Jewel Pink Mask
Panda Mask
| Items | New M4 Supply Kit
FAMAS G2 뽑기 아이템
| Event | 보급상자 시스템
North America | Weapon | CheyTac M200 | 공룡모드 관련 컨텐츠 변경될 수 있음.
Bone Knife
| Mode / Stage | Dinosaurs Mode
Breeding Nest(Touch Down)
| Protective gears | Skull Helmet
| Items | Dual Uzi Supply KIT
Mega HP 10%
리스폰 단축 50%(Decrease respawn time 50%)
리스폰 단축 50%(Decrease respawn time 100%)
| Mission Card | Dinosaurs Mission Card (Tutorial)
기타 기능 |  | 메모리 할당방식 변경 (인도네시아 - 테스트서버)
|  | 임무카드 결제 시스템 | 기능 개발은 완료되나, 추가 컨텐츠가 없어 TEST등은 컨텐츠 추가 시 진행
April-29 Build Contents List

## Sheet2
Details | Category | Contents | Details
9월 15일 | Mode/Stages | Midtown | 기존 다운타운2에서 업그레이드 기존 다운타운2 삭제 여부 협의 필요
| Weapons | HK45 Dual
Holloween Bomb
| Items/Mission Card | Medic kit
|  | Holloween Mission card | 개발 진행상황 확인 필요
10월 13일 | Foundation | UI Renewal | 용량 고려 필요 (70~80MB 예상)
| Mode/Stages | Safari
| Characters | New Woman character 1
New Woman character 2
| Weapons | SVU
September 15th One-Build Contents List by Publishers